## Plan4
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA
DATA :07/10/13
Item | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Total
1. SERVIÇOS INICIAIS | 1.355,00[100,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 1.355,00[1,36 %]
2. FUNDAÇOES | 6.598,97[100,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 6.598,97[6,62 %]
3. SUPRAESTRUTURA | 4.455,24[20,00 %] | 13.365,72[60,00 %] | 4.455,24[20,00 %] | 0,00[0,00 %] | 22.276,20[22,34 %]
4. ALVENARIA | 2.658,60[30,00 %] | 6.203,40[70,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 8.862,00[8,89 %]
5. REVESTIMENTOS | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 9.623,19[60,00 %] | 6.415,46[40,00 %] | 16.038,65[16,08 %]
6. PISO | 0,00[0,00 %] | 1.964,38[20,00 %] | 5.893,13[60,00 %] | 1.964,38[20,00 %] | 9.821,88[9,85 %]
7. ABERTURAS | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 7.485,00[100,00 %] | 0,00[0,00 %] | 7.485,00[7,51 %]
8. COBERTURA | 0,00[0,00 %] | 3.082,18[40,00 %] | 4.623,26[60,00 %] | 0,00[0,00 %] | 7.705,44[7,73 %]
9. DIVISORIAS LEVES | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 3.364,90[100,00 %] | 3.364,90[3,37 %]
10. VIDROS | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 936,00[100,00 %] | 936,00[0,94 %]
11. PETORIS | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 744,00[100,00 %] | 0,00[0,00 %] | 744,00[0,75 %]
12. PINTURA | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 2.368,01[30,00 %] | 5.525,36[70,00 %] | 7.893,37[7,91 %]
13. INSTALAÇAO ELÉTRICA | 1.007,20[20,00 %] | 1.007,20[20,00 %] | 2.014,40[40,00 %] | 1.007,20[20,00 %] | 5.036,00[5,05 %]
14. LIMPEZA DA OBRA | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %]
15. CORRIMAO | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %] | 0,00[0,00 %]
Total por Parcela | 16.075,01[16,12 %] | 25.622,88[25,69 %] | 37.206,23[37,31 %] | 19.213,30[19,27 %] | 99.730,16[100,00 %]
Acumulado Parcelas | 16.075,01[16,12 %] | 41.697,89[41,81 %] | 78.904,12[79,12 %] | 99.730,16[100,00 %]